嘉義縣105學年度國民小學學生學力檢測計畫

106年 1 月 19 日修正

壹、依據：

- 國家教育研究院2016年協助縣市辦理學生學習能力檢測計畫辦理。

- 本縣106年度十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫辦理。

- 本府教育處105年10月4日105學年度國民小學學生學力檢測前置規劃會議決議辦理。

貳、計畫目標：

- 瞭解本縣學生在國語文、英語及數學學習領域的學習情形。

- 測驗學生是否具備該學習階段應有的基本學科知能，並作為教師專業成長導向與學生補救教學依據。

- 逐年建置學生學習成就資料庫，以得知本縣國民小學教育成效發展及變遷趨勢，作為提供教學實施的改進建議。

參、主辦單位：嘉義縣政府

肆、承辦單位：溪口國小

伍、協辦單位：大崙國小、月眉國小、三和國小、中埔國小、梅北國小、國語文領域、數學領域、英語領域。

陸、實施日期：106年5月25日（星期四）上午2～4節。

柒、實施對象：

| 年級 領域 組別 | 三年級 | 五年級 | 六年級 |
| --- | --- | --- | --- |
| 國小 | 國語文、數學 | 國語文、數學、 英語 | 英語 |

捌、實施方式：

- 命題方式：3年級數學、5年級國語文、數學、英語採國家教育研究院施測試題；3年級國語文、6年級英語由國教輔導團命題與審題，並進行預試後形成試題。

- 每個領域評量時間為40分鐘，採用2B鉛筆劃卡方式作答。

玖、實施程序：

一、國教輔導團於106年4月25日前完成審題及試卷編製。

二、由教育處統一印製試卷並派員至受測學校進行監考及閱卷，並將完成作答之試卷送至教育處國教輔導團統計及留存。

三、學力檢測施測期程表如附件一。

拾、組織任務與執掌：

本計畫由處長擔任召集人、副處長擔任副召集人、並請相關業務科室主管擔任執行秘書，由學校代表及領域輔導團團員組成評量工具研發人員及研究分析人員，學區督學擔任宣導溝通人員，並邀請專家學者擔任本計畫諮詢專家。

拾壹、經費預算：由本縣編列辦理國民小學學生學力檢測經費預算及106年度十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫相關計畫預算項下支應。

拾貳、獎勵：承辦學校有關工作人員辦理完畢後，給予工作人員20人嘉獎各1次，其餘工作人員頒發獎狀。

拾參、附則

一、各校應針對評量後之結果，追蹤學習程度不佳之學生，並確實做好補救教學。

二、各校補救教學推動小組，於評量後對低於均標的領域科目提出具體措施與可行策略，並由各視導區聘任督學於平日視導時了解其執行情形與困境。

拾肆、本計畫奉核定後實施，修正時亦同。

附件一：105學年度國民小學學生學力檢測施測期程表

| 時間 | 內容 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 105年10月 | 國教院命題工作坊 | 領域輔導員 |
| 105年12月30日 | 精進教學能力教師專業成長研習計畫 「國小語文教師命題工作坊」- 105學年度學生學力檢測說明 | 1.參加對象： （1）行政人員（2）教師 2.地點：人發所大禮堂 |
| 105年12月 | 命題審議增能工作坊 | 領域輔導員 |
| 105年12月31日前 | 3年級數學、5年級國英數試題預試 | 國家教育研究院 |
| 106年2月17日 | 105學年度學生學力檢測說明 | 1.參加對象：校長 2.地點：人發所大禮堂 |
| 106年3月29日 | 105學年度國民小學學生學力檢測 試務工作說明會 | 1.參加對象：承辦人員 2.地點：人力發展所 |
| 106年4月 | 輔導團進行3年級國語文、6年級英語 試題預試 | 領域輔導員 |
| 106年4月 | 輔導團進行3年級國語文、6年級英語 試題審題編題 | 領域輔導員 |
| 106年4月10～14日 | 各校提報學生名冊 | 成績統計組 |
| 106年4月12日 | 辦理鄉鎮中心學校工作說明會 | 試務組 |
| 106年4月28日 | - 國教院試題光碟寄達 - 各組繳交試題 | 教育處、試務組 各領域 |
| 106年5月22日前 | 試題印製與配送 | 試務組 |
| 106年5月22日 | 鄉鎮中心學校領卷 | 中埔國小 |
| 106年5月23日 | 各校領卷 | 鄉鎮中心學校 |
| 106年5月25日上午 | 各校進行施測 | 協辦學校 |
| 106年6月30日前 | 學生成績查詢與統計（本縣） | 成績統計組 |
| 106年7月 | 結果分析與應用（本縣） | 提供各校參考 |
| 106年7月 | 試題分析診斷暨補救教學研習（本縣） | 各領域輔導團 |
| 106年7月 | 檢測之檢討與規劃 | 工作小組會議 |
| 106年8月31日前 | 公布成績於學力檢測系統平台（國教院） | 國家教育研究院 |
| 106年9月 | 學力檢測結果回饋研習 | 國家教育研究院 |